**إنشاء مشروع مبنى وقسم C.T للمنطقة الوسطى بمستشفى شهداء الأقصى**

**تفاصيل المشروع**

**اسم المشروع /** **إنشاء مبنى وقسم C.T للمنطقة الوسطى بمستشفى شهداء الأقصى.**

**الجهة المانحة**حسب الاتفاق مع وزارة الصحة وهي التي تمدد من الجهة المانحة.

**الجهة المستفيدة:**

مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى والتي يقدر عدد سكانها 280.000 نسمة.**الجهة المشرفة:**

يحددها عادة الجهة المانحة.**منطقة التنفيذ:**

المنطقة الوسطى – مستشفى شهداء الأقصى.**طبيعة المشروع**: المشروع يتكون من طابق أرضي يحتوى قسم C.Tبمساحة إجمالية ( 250م2 ) حسب المخطط. يمكن الاستفادة من الطابق العلوي حسب التقييم.**قيمة المنحة المطلوبة:**حسب المشروع المطروح للتنفيذ والتي تقدر بـ (1200.000$) تقريباً:طابق أرضي مجهز لجميع الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية بواقع 200.000$ تقريباً.جهاز C.T مع توابعه والتي تقدر بكلفته الإجمالية بـ ( 1000.000$).**مدة التنفيــذ :**تبلغ مدة التنفيذ للانتهاء من المشروع 6 شهور تقريباً .**بدء التنفيــذ:** يكون ذلك بعد انتهاء جميع متطلبات المشروع علماً بأن المشروع قد تم رفعه عدة مرات.**فكرة المشروع:** يقوم المشروع على فكرة خدمة المنطقة الوسطى والي يقدر عدد سكانها ب 280.000 نسمة ويتردد على مستشفى شهداء الأقصى ما يقارب ( 10.000) حالة شهرياً منها 1500 حالة دخول مستشفى يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى صورة مقطعية إلى المستشفيات الأخرى بقطاع غزة   
بمعدل ( 150 حالة شهرياً ) لذا لا بد من إيجاد البديل لعمليات التحويل للمستشفيات الأخرى وذلك بتوفير مبنى قسم C.T في المستشفى في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة واهتمام معالي وزير الصحة والأخوة نواب المجلس التشريعي لتطوير مستشفى شهداء الأقصى التي تخدم المحافظة الوسطى بالكامل علماً بأننا بحاجة ماسة إلى قسم C.T حيث أننا بصدد إنشاء طابقين للمستشفى القائم منها ( الطابق الثاني ) للتخصصات الجراحية إضافة إلى جناح العمليات الرئيسي أما   
(الطابق الثالث ) فهو للتخصصات الباطنية العامة والخاصة وهناك بالتأكيد لا بد من التصوير المقطعي لسهولة التشخيص.

**الفئات المستهدفة:**

مرضى المحافظة الوسطى والمترددين على المستشفى والمنومين بالمستشفى. **مبررات المشروع:**

* المستشفى الوحيد في المنطقة الوسطى والتي تقدم خدمات للعدد 25.000 نسمة.
* إجمالي المترددين سنوياً على المستشفى يتجاوز 1250.000 حالة منها حالات دخول منومين في المستشفى يتجاوز ( 16322 ) حالة دخول .
* حل مشكلة تحويل الحالات إلى المستشفيات الأخرى.
* الوزارة بصدد إنجاز تخصصات جراحية وباطنية نوعية بالمستشفى.
* سهولة تشخيص الحالات والتعامل معها بالسرعة والدقة اللازمة وتوفير المجهود والوقت.